|  |  |
| --- | --- |
| **Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер»**  620027, г. Екатеринбург, ул.Николая Никонова, д. 8  телефон: (343) 380-12-00, факс: (343) 380-12-00 (5007)  е-mail:svzd@trcont.ru, www.trcont.ru  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**ВНИМАНИЕ!**

**Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-СВЕРД-17-0045**

В соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Уральским филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» (Заказчик) принято решение внести следующие изменения в документацию о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства№ ОК-МСП-СВЕРД-17-0045 по предмету закупки «Актуализация проекта реконструкции контейнерного терминала Блочная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Свердловской железной дороге»:

1. ***В извещении о проведении Открытого конкурса:***
   1. Срок предоставления документации по закупке:   
      с «26» марта 2018 г. 18 час. 00 мин. по «11» апреля 2018 г. 14 час. 00 мин.

1.2. Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки) (по местному времени Организатора): «11» апреля 2018 г. 14 час. 00 мин.

1.3. **Вскрытие конвертов с Заявками**: «11» апреля 2018 г. 14 час. 00 мин.

1.4. **Рассмотрение и сопоставление Заявок:** «17» апреля 2018 г. 14 час. 00 мин.

1.5. **Подведение итогов:** не позднее «14» июня 2018 г. 14 час. 00 мин.

***2. В документации о закупке:***

1. Подпункт 4.2.3-4.2.5 раздела 4. «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

«4.2.3. Привлечение субподрядчиков допускается. При этом субподрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к исполнителю работ, для выполнения которых привлекается субподрядчик.

В этом случае подрядчик осуществляет также организацию и координацию работ, выполняемых субподрядчиком, и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных субподрядчиком работ.

4.2.4. Цена договора формируется Участником на основании пункта 4.3 настоящего Технического задания.

4.2.5. Начальная (максимальная) цена договора составляет 5 970 747,62 (пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот сорок семь) рублей 62 копейки с учетом всех налогов (кроме НДС), а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1. Пункты 8, 9, 12, 14, 20, 22, 24 таблицы пункта 4.3 раздела 4. «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **«Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 8. Требования к разработке вариантов и технической части конкурсной документации | 8. Последним этапом проектирования предусмотреть разработку технической части конкурсной документации на строительно-монтажные работы. Конкурсная документация разрабатывается после утверждения проекта и представляется на отдельном CD диске. |
| 9. Особые условия проектирования и строительства | 9.1. Действующее предприятие.  9.2. Принадлежит к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта общего и необщего пользования. |
| 12. Требования к проектированию | 12.1. Выполнить актуализацию проекта "Реконструкция контейнерного терминала Блочная" шифр 08.2013П (Приложение № 6 к документации о закупке) следующих разделов:  Раздел 1 «Пояснительная записка» (08.2013П-ПЗ);  Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (08.2013П-ПЗУ);  Раздел 3 «Архитектурные решения» (08.2013П-АР.1, 08.2013П-АР.2);  Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (08.2013.П-КЖ.1, 08.2013.П-КЖ.2; 08.2013П-КМ.1, 08.2013П-КМ.1);  Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:  Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» (08.2013П-ИОС1);  Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» (08.2013П-ИОС2);  Подраздел 5.3 «Система водоотведения» (08.2013П-ИОС3);  Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловые сети» (08.2013П-ИОС4.1, 08.2013П-ИОС4.2)  Подраздел 5.5 «Сети связи. Охранная сигнализация» (08.2013П-ИОС5);  Подраздел 5.6 «Технологические решения» (08.2013П-ИОС6);  Раздел 6 «Проект организации строительства» 08.2013П-ПОС;  Раздел 7 «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства» 08.2013П-ПОД;  Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 08.2013П-ООС;  Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 08.2013П-ПБ;  12.2. Проектом предусмотреть разработку следующих разделов проекта:  Подраздел 5.5 «Сети связи. Видеонаблюдение»  Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»  Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»  Раздел 12 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  12.3. Проектные решения принимать на основании топографических данных, особых и климатических условий площадки строительства, с учетом экономичности и возможности снижения затрат на строительство (вариантные проработки для выбора оптимального решения согласно п.1.3.6.1. Методических указаний к Приказу Минрегионразвития от 29.12.2009 №620). |
| 14. Необходимость выделения этапов строительства | 14. Предусмотреть 5 этапов реконструкции с отдельными вводами в эксплуатацию:  1 этап строительства " Реконструкция контейнерной площадки №3":  14.1. Демонтаж существующих плит ПАГ на КП3;  14.2. Демонтаж существующих плит ПАГ на проезде между КП2 и КП3;  14.3. Демонтаж и перемещение металлических мобильных некапитальных сооружений (вагончиков) рядом с пунктом обогрева КП3;  14.4. Устройство площадки из плит ПАГ-18 на КП3, включая проезд между КП2 и КП3 или альтернативный вариант с покрытием из асфальта или асфальтобетона, учитывая что покрытие площадки должно предусматривать работу ричстакеров нагрузкой на основание - не менее 10 кг/кв.см;  14.5. Реконструкция пункта обогрева на КП3:   * ремонт строительных конструкций на основании обследования; * замена внутренних сетей электрики, водопровода, канализации, отопления, вентиляции, связи; * новое строительство наружных сетей канализации, водопровода, теплотрассы; * внешнюю отделку выполнить системой фасадов с утеплением.   14.6. Реконструкцию освещения КП3: замена существующих и установка дополнительных (местоположение и количество определить проектом) мачт высотой 30 метров с освещенностью рабочей зоны не менее 10Лк;  14.7. Установку системы видеонаблюдения по мачтам освещения на КП3, обустройство сервера для хранения и анализа данных в здании АБК с гаражом в помещении охранников;  14.8. Устройство сетей ливневой канализации К2 с площадки КП3, с перспективой реконструкции площадок КП1, КП2, КП4;  14.9. Локальные очистные сооружения ливневой канализации для контейнерного терминала. Водоочистка ливневых стоков с площадок КП3, с последующим перспективным включением в работу КП1, КП2, КП4;  14.10. Согласовать с Управлением внешнего благоустройства Администрации г. Перми способ отвода очищенной воды (точку сброса);  14.11. Устройство напорного водопровода В3 для заполнения существующих пожарных резервуаров вдоль КП3.  2 этап строительства " Реконструкция контейнерной площадки №2":  14.12. Демонтаж существующего асфальтового покрытия на КП2;  14.13. Демонтаж козлового крана КК-25 (инв.№009/02/00003361), протяженность подкрановых путей 200м и троллейных линий;  14.14. Демонтаж 1-этажного здания конторы контейнерной площадки №2 (лит. А4), общая площадь 31,0 м2 (инв. № 009/00/00000574);  14.15. Демонтаж участка по ремонту контейнеров (металлические сооружения и контейнеры);  14.16. Устройство площадки из плит ПАГ-18 на КП2 или альтернативный вариант с покрытием из асфальта или асфальтобетона, учитывая что покрытие площадки должно предусматривать работу ричстакеров нагрузкой на основание - не менее 10 кг/кв.см. При устройстве площадки учесть примыкание к площадке КП4;  14.17. Предусмотреть пункт обогрева мобильный на КП2 (2 блок-контейнера модульных по 3х6м);  14.18. Предусмотреть площадку для ремонта контейнеров на КП2;  14.19. Реконструкцию освещения КП2: замена существующих и установка дополнительных (местоположение и количество определить проектом) мачт высотой 30 метров с освещенностью рабочей зоны не менее 10Лк;  14.20. Установку системы видеонаблюдения по мачтам освещения на КП2;  14.21. Устройство сетей ливневой канализации К2 с площадки КП2, с перспективой реконструкции площадок КП1, КП4;  14.22. Водоочистка ливневых стоков с площадок КП2, с последующим перспективным включением в работу КП1, КП4.  3 этап строительства "Строительство АБК":  14.23. Вырубка зеленых насаждений на площадке под размещение АБК с гаражом;  14.24. Здание АБК (2х этажная встройка) с гаражом в плане 18х62м. Гараж включает в себя пять постов под стоянку ричстакеров, в том числе один с автомойкой. Вход в АБК, ворота гаражей (5 шт, шириной по 7м), площадки для разворота расположить с южной стороны здания.  Общий списочный состав работников/состав наибольшей смены 84/52.  ***Здание АБК:*** каркас со стальными колоннами со сборно-монолитными перекрытием, стены из сэндвич панелей и покрытием из профилированного листа.  Наружная отделка:   * стены (профилированный лист); * цоколь (оштукатуренная поверхность); * окна (пластиковые стеклопакеты); * основные входные двери (алюминиевый двухкамерный стеклопакет).   Внутренняя отделка:   * кабинеты администрации:   пол – ламинат,  стены – облицовка ГКЛ с последующей оклейкой обоями под покраску  потолок – подвесной «Армстронг»;   * санузлы, душевые, гардеробные:   пол – керамическая плитка с шероховатой поверхностью,  стены – керамическая плитка на высоту от пола до потолка - 1,80 м,  потолок – подвесной потолок «Армстронг»;   * комнаты приёма пищи, конференц-зал, вестибюль:   пол – керамогранитная плитка;  стены – облицовка ГКЛ с последующей оклейкой обоями под покраску,  потолок – подвесной «Армстронг»;   * гараж:   полы – антистатические, бесшовные, полимерные, наливные;  стены – профилированный металлический лист с порошковой окраской;  двери внутренние – пластиковый стеклопакет.  Предусмотреть в здании АБК: помещение для диспетчерской, совмещенное с помещением охраны; кабинет предрейсового медицинского осмотра; архив.  Правее здания предусмотреть открытый паркинг для служебных машин, площадку для сбора ТБО и емкости пожарных резервуаров по совокупности накопители оборотной воды автомойки.  14.25. Устройство наружных сетей к зданию АБК с гаражом выполнить подземно: сети теплоснабжения и ГВС, ХВС реновацией существующей сети, сети бытовой канализации, включая колодцы, электрические сети от ТП8;  14.26. Устройство сетей ливневой канализации К2 с территории стоянки перед АБК;  14.27. Водоочистка ливневых стоков с открытого паркинга служебных машин;  14.28. Предусмотреть реконструкцию канализационной насосной станции по результатам обследования;  14.29. Устройство асфальтобетонных проездов к зданию АБК и площадки перед ним.  4 этап строительства "Реконструкция контейнерной площадки №1":  14.30. Демонтаж холодного ангара-стоянки ричстакеров литер А2 (инв. №009/00/00003384);  14.31. Демонтаж холодного ангара досмотра контейнеров (инв.№009/00/00003498);  14.32. Демонтаж покрытия КП1 (асфальтовое покрытие, плиты ПАГ);  14.33. Демонтаж пожарного водоема литер Г28 (инв.№009/01/00000580) из блоков ФБС объемом 250 м3. Водоем расположен над поверхностью площадки. Сверху устроен теплоизолирующий земляной курган;  14.34. Подкрановый путь существующего крана КК-6,3 реконструировать и привести в уровень новой реконструируемой площадки с возможностью проезда ричстакеров по подкрановым путям, выполнить реконструкцию троллейного питания крана;  14.35. Устройство площадки из плит ПАГ-18 на КП1 или альтернативный вариант с покрытием из асфальта или асфальтобетона, учитывая что покрытие площадки должно предусматривать работу ричстакеров нагрузкой на основание - не менее 10 кг/кв.см;  14.36. Реконструкция пункта обогрева на КП1. Здание двухэтажное, кирпичное, размеры в плане 7х7 м:   * ремонт строительных конструкций на основании обследования; * замена внутренних сетей электрики, водопровода, канализации, отопления, вентиляции, связи; * новое строительство наружных сетей канализации, водопровода, теплотрассы; * внешнюю отделку выполнить системой фасадов с утеплением.   14.37. Реконструкцию освещения КП1: замена существующих и установка дополнительных (местоположение и количество определить проектом) мачт высотой 30 метров с освещенностью рабочей зоны не менее 10Лк;  14.38. Установку системы видеонаблюдения по мачтам освещения на КП1;  14.39. Устройство сетей ливневой канализации К2 с площадок КП1;  14.40. Устройство пожарного резервуара V=150м3  5 этап строительства "Реконструкция контейнерной площадки №4":  14.41. Демонтаж асфальтового покрытия на КП4;  14.42. Устройство площадки из плит ПАГ-18 на КП4 или альтернативный вариант с покрытием из асфальта или асфальтобетона, учитывая что покрытие площадки должно предусматривать работу ричстакеров нагрузкой на основание - не менее 10 кг/кв.см;  14.43. Реконструкцию освещения КП4: замена существующих и установка дополнительных (местоположение и количество определить проектом) мачт высотой 30 метров с освещенностью рабочей зоны не менее 10Лк;  14.44. Установку системы видеонаблюдения по мачтам освещения на КП4;  14.45. Устройство сетей ливневой канализации К2 с площадок КП4;  14.46. Предусмотреть пункт обогрева мобильный на КП4 (2 блок-контейнера модульных по 3х6м). |
| 20. Требование к разработке и составу проектной и рабочей документации | 20.1. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, санитарных норм, в том числе:   * Градостроительный кодекс Российской Федерации; * Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; * Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 года №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»; * Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; * Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; * Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; * ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» * СНиП 31.03.2001 «Производственные здания» * СНиП 11-89-80\* «Генеральные планы промышленных предприятий» * СНиП 21.01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» * СНиП 111-10-75 «Благоустройство территории» * СНиП 2.05-02-85\* «Автомобильные дороги» * СНиП 2.05-07-91 «Промышленный транспорт»   20.2. Сметную документацию составить в соответствии с требованиями, утверждёнными распоряжением ОАО «РЖД» № 2821р от 29.12.2011 г., с применением отраслевой сметно-нормативной базы (ОСНБЖ-2001) с использованием сертифицированной сметной программы.  Сформировать сметную документацию по видам работ с разделением по балансодержателям.  20.3. Индексы перехода от базисных цен к текущим и прогнозным принимаются на основании распоряжений ОАО «РЖД».  20.4. В составе сметной документации предусмотреть затраты на выполнение пусконаладочных работ.  20.5. Проектная документация должна содержать паспорт и лист согласования проекта. Состав паспорта согласно письму ЦУКСТ – 20/2994 от 19.10.2006 г.  20.6. В спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы.  20.7. Объем проектной документации должен быть достаточным для последующего прохождения экспертизы. |
| 22. Необходимость разработки и согласования основных проектных решений | 22.1. Согласовать принятые проектные решения с филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороги.  Проектная документация. Разрабатывается после утверждения в аппарате управления ПАО «ТрансКонтейнер» основных планировочных решений по объекту и технологии работы контейнерного терминала.  Рабочая документация. Разрабатывается после утверждения проектной документации.  22.2. Заказчику для утверждения передается проект, согласованный Свердловской железной дорогой, Управлением внешнего благоустройства Администрации г. Перми и теплоснабжающей организацией, выдавших технические условия.  22.3. Объем согласований должен быть достаточным для получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.» |
| 23. Технические условия, исходно-разрешительная документация | 23.1. Необходимые исходные данные подготавливаются филиалом ПАО «ТрансКонтейнер»:   * технические условия на теплоснабжение; * технические условия на водоснабжение; * технические условия на водоотведение; * технические условия на связь; * технические условия на электроснабжение; * технические условия на радиофикацию;   Дополнительные исходные данные и технические условия подготавливаются проектной организацией совместно с филиалом ПАО «ТрансКонтейнер».  23.2. Технические условия и объём проектной и рабочей документации могут уточняться в процессе проектирования, исключительно по согласованию с Заказчиком. |
| 24. Количество экземпляров проектной и рабочей документации (в т.ч. в электронном виде), передаваемой заказчику | 24.1. Документация передается заказчику в 4 экземплярах (в том числе 1 экземпляр в электронном виде в форматах \*dwg и \*pdf).  Кроме того, спецификации оборудования в формате «Excel» по форме заказчика.  24.2. Согласно п. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ подготовить в 1 экземпляре пакет документов для получения разрешения на реконструкцию.  24.3. Подготовить в электронном виде отдельным файлом проектную документацию для подачи на экспертизу в соответствии с установленными требованиями экспертных организаций. |

1. Пункты 4.4 – 4.7 раздела 4. «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

**«4.4. Порядок сдачи и приемки работ.**

4.4.1. По завершении этапа Работ Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки этапа выполненных Работ формы ФПУ-26, а также результат этапа Работ на бумажном и электронном носителях в количестве 4 (четырех) экземпляров.

По завершению последнего этапа выполненных Работ Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки последнего этапа выполненных Работ формы ФПУ-26, счет на весь объем выполненных работ, счет-фактуру, а также результат этапа Работ на бумажном и электронном носителях в количестве 4 (четырех) экземпляров.

Кроме того, Исполнитель вместе с указанными документами представляет обеспечение исполнения обязательств по устранению недостатков Работ в течение гарантийного периода в виде банковской гарантии на гарантийный период либо заявление о выборе способа обеспечения указанных обязательств в виде гарантийного удержания денежных средств из суммы, причитающейся Исполнителю в качестве оплаты за работы, в соответствии с условиями, изложенными в пункте 25 Информационной карты и разделом 5 проекта договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке).

4.4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки этапа выполненных Работ направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки этапа Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки этапа Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

**4.5. Порядок оплаты.**

4.5.1. Оплата работ производится по безналичному расчету.

4.5.2. Оплата Работ производится после подписания Сторонами акта сдачи–приемки выполненного последнего этапа Работ формы ФПУ-26 на основании счета на весь объем выполненных работ, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета на весь объем выполненных работ, счета-фактуры (с учетом условий, изложенных в разделе 5 проекта договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).

**4.6. Требования к гарантийному сроку.**

Гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме ФПУ-26).

В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ, в том числе устранение замечаний, выданных Заказчику экспертной организацией в рамках отдельного договора на проведение государственной или негосударственной экспертизы проектной документации, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика.

**4.7. Срок выполнения работ.**

Общий срок выполнения работ не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты передачи Исполнителю исходной информации в соответствии с подпунктом 23.1 таблицы пункта 4.3 настоящего Технического задания. Сроки выполнения работ по этапам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ (указывается количество календарных дней с даты передачи исходной информации и документации Заказчиком) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 этап строительства «Реконструкция контейнерной площадки №3» | *не более 60* календарных дней |
| 2 | 2 этап строительства «Реконструкция контейнерной площадки №2» | *не более 90* календарных дней |
| 3 | 3 этап строительства «Строительство АБК» | *не более 120* календарных дней |
| 4 | 4 этап строительства «Реконструкция контейнерной площадки №1» | *не более 150* календарных дней |
| 5 | 5 этап строительства «Реконструкция контейнерной площадки №4» | *не более 180*календарных дней |

1. Раздел 5. «Информационная карта» изложить в следующей редакции:

«Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование п/п** | **Содержание** |
| **1.** | **Предмет Открытого конкурса** | Открытый конкурс среди субъектов МСП № ОК-МСП-СВЕРД-17-0045 по предмету закупки "Актуализация проекта реконструкции контейнерного терминала Блочная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Свердловской железной дороге." |
| **2.** | **Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика** | Организатором является ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет:  Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге Адрес: 620027, Екатеринбург, Николая Никонова, д. 8.  Контактное(ые) лицо(а) Заказчика:  Корепанов Иван Вячеславович, тел. +7 (343) 380-12-00 (доб. 5050), электронный адрес [KorepanovIV@trcont.ru](mailto:KorepanovIV@trcont.ru), факс +7 (343)380-12-00 (доб.5007)  Контактное(ые) лицо(а) Организатора:  Корепанов Иван Вячеславович, тел. +7(343) 380-12-00 (доб. 5050), электронный адрес KorepanovIV@trcont.ru, факс +7 (343)380-12-00 (доб.5007) |
| **3.** | **Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса** | «30» ноября 2017 г. |
| **4.** | **Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения процедуры Открытого конкурса** | Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте  ПАО «ТрансКонтейнер» (<http://www.trcont.ru>) и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.zakupki.gov.ru](https://intranet.trcont.ru/Docs/DocLib6/Шаблоны/www.zakupki.gov.ru)) (далее – Официальный сайт).  В случае возникновения технических и иных неполадок при работе Официального сайта, блокирующих доступ к Официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте, размещается на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. |
| **5.** | **Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота** | Начальная максимальная цена договора составляет 5 970 747,62 (пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот сорок семь) рублей 62 копейки с учетом всех налогов (кроме НДС), а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| **6.** | **Место, дата начала и окончания подачи Заявок** | Заявки принимаются по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты и до 14 часов 00 минут «11» апреля 2018 г. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| **7.** | **Место, дата и время вскрытия Заявок** | Вскрытие Заявок состоится «11» апреля 2018 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| **8.** | **Оценка и сопоставление и Заявок** | Оценка и сопоставление Заявок состоится  «17» апреля 2018 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| **9.** | **Конкурсная комиссия** | Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер».  Адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, д.19. |
| **10.** | **Подведение итогов** | Подведение итогов состоится не позднее 14 часов 00 минут местного времени «14» июня 2018 г. по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты. |
| **11.** | **Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг** | Оплата работ производится по безналичному расчету. Авансирование не предусмотрено  Оплата Работ производится после подписания Сторонами акта сдачи–приемки выполненного последнего этапа Работ формы ФПУ-26 на основании счета на весь объем выполненных работ, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета на весь объем выполненных работ, счета-фактуры (с учетом условий, изложенных в разделе 5 проекта договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).. |
| **12.** | **Количество лотов** | 1 лот |
| **13.** | **Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | **Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.:** не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты передачи исходной информации в соответствии с подпунктом 23.1 таблицы пункта 4.3 и пунктом 4.7 настоящего Технического задания.  **Место выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.:** Российская Федерация, г. Пермь, ул. Докучаева, д.60. |
| **14.** | **Состав и количество (объем) товара, работ, услуг** | Состав и объем услуг определен в разделе 4 «Техническое задание» |
| **15.** | **Официальный язык** | Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса, ведется на русском языке. |
| **16.** | **Валюта Открытого конкурса** | Рубли РФ |
| **17.** | **Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе** | 1. Помимо указанных в пунктах 2.1 - 2.3 настоящей документации требований к претенденту, участнику предъявляются следующие требования:  1.1 деятельность претендента, участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе;  1.2 отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»;  1.3 наличие опыта выполнения проектно-изыскательских работ за период 2015-2018 годов с суммарной стоимостью договоров не менее 20 % от начальной (максимальной) цены договора/цены лота;  1.4 претендент/участник должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим деятельность в области архитектурно-строительного проектирования в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Претендент/участник считается соответствующим данному требованию при соблюдении в совокупности следующих условий:  - является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;  - наличие у саморегулируемой организации, членом которой является претендент/участник, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  - совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя претендентом/участником  по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в том числе по договору, заключаемому по итогам настоящего открытого конкурса, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого претендентом/участником настоящего открытого конкурса был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  1.5 претендент/участник или организация, привлекаемая для выполнения инженерных изысканий (субподрядчик), должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.  2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе заявки должен предоставить следующие документы:  2.1 в случае если претендент, участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения;  2.2 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), принятые Федеральной налоговой службой Российской Федерации (с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации или с приложением документа, подтверждающего получение/отправку в Федеральную налоговую службу Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) отчетности. При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого субъекта МСП, выступающего на стороне одного претендента;  2.3 в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» подпункта 2.1.1 документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии у претендента задолженности более 1000 рублей по уплате налогов и о представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do).  В случае наличия информации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.).  Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии/отсутствии задолженности более 1000 рублей и о предоставленной претендентом налоговой отчетности на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do));  2.4 в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «г» подпункта 2.1.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном порядке и/или задолженности с суммарной суммой более 1000 рублей, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.  В случае наличия на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по таким исполнительным производствам (заверенные банком копии платежных поручений, заверенные претендентом постановления о прекращении исполнительного производства и т.п.).  Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»);  2.5 документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта выполнения проектно-изыскательских работ, указанного в подпункте 1.3 настоящего пункта Информационной карты;  2.6. копии договоров, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке;  2.7. документы подтверждающие факт выполнения проектных работ (акты сдачи-приемки выполненных работ, акты сверки) в объеме и стоимости, указанных претендентом в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке. Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента претендента с указанием предмета договора, периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и их стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента претендента;  2.8. действующую на дату рассмотрения, оценки и сопоставление Заявок выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), членом которой является участник, выданную указанной саморегулируемой организацией (срок действия выписки из реестра членов СРО один месяц с даты ее выдачи).  2.9. действующую на дату рассмотрения, оценки и сопоставление Заявок выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), членом которой является претендент, выданную указанной саморегулируемой организацией (срок действия выписки из реестра членов СРО один месяц с даты ее выдачи). Данный документ не является обязательным и представляется исключительно в целях оценки заявки по соответствующему критерию, указанному в пункте 19 настоящей Информационной карты.  2.10 Организатором на день рассмотрения Заявок на официальном сайте РОСТЕХНАДЗОРА *(*[*https://sro.gosnadzor.ru/*](https://sro.gosnadzor.ru/)*)* проверяется информация о соответствии претендента и саморегулируемых организаций (СРО) требованиям, установленным подпунктами 1.4 и 1.5 настоящего пункта, а на сайтах СРО - информация о членах СРО.  ***В случае несоответствия претендента/участника или СРО установленным требованиям, или несоответствие представленных претендентом сведений информации, содержащейся на указанных в настоящем подпункте сайтах, заявка претендента подлежит отклонению.*** |
| **18.** | **Срок заключения договора** | Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем 20 дней со дня принятия Конкурсной комиссией решения о заключении договора (опубликования протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты), за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 30 рабочих дней со дня одобрения органом управления Заказчика заключения договора, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающих заключение договора. |
| **19.** | **Критерии оценки Заявок на участие в Открытом конкурсе и коэффициент их значимости (Кз)** | |  |  | | --- | --- | | **Критерии оценки** | **Значение Кз** | | Цена договора (без учета НДС) | 0,55 | | Опыт участника (общая стоимость договоров, соответствующих предмету настоящего Открытого конкурса за 2015-2018 г.г. включительно). Для получения максимального балла по данному критерию достаточно документально подтвердить наличие опыта выполнения проектно-изыскательских работ на сумму, равную 6 000 000 (шесть миллионов) рублей без учета НДС. Представление подтверждающих документов на большую сумму не дает участнику дополнительных преимуществ. | 0,15 | | Наличие у участника на момент подачи заявки членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). В случае наличия членства заявке участника по данному критерию присваивается 1 (один) балл, при отсутствии членства – 0 (ноль) баллов. Членство в СРО привлекаемого субподрядчика не оценивается. | 0,10 | | Срок выполнения работ по 1 этапу строительства «Реконструкция контейнерной площадки №3» | 0,03 | | Срок выполнения работ по 2 этапу строительства «Реконструкция контейнерной площадки №2» | 0,03 | | Срок выполнения работ по 3 этапу строительства «Строительство АБК» | 0,03 | | Срок выполнения работ по 4 этапу строительства «Реконструкция контейнерной площадки №1» | 0,03 | | Срок выполнения работ по 5 этапу строительства «Реконструкция контейнерной площадки №4» | 0,03 | | Срок предоставления гарантии качества работ | 0,05 | |
| **20.** | **Особенности заключения договора** | 1. Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации о закупке (приложение № 5), до момента его подписания победителем.  Указанные предложения должны быть получены Заказчиком в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика.  Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке.  Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика.  Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Заказчиком. |
| **21.** | **Привлечение субподрядчиков, соисполнителей** | Привлечение субподрядчиков допускается. При этом субподрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к исполнителю работ, для выполнения которых привлекается субподрядчик.  В этом случае подрядчик осуществляет также организацию и координацию работ, выполняемых субподрядчиком, и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных субподрядчиком работ. |
| **22.** | **Срок действия Заявки** | Заявка должна действовать не менее 60 (*шестидесяти)* календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 настоящей Информационной карты). |
| **23.** | **Обеспечение Заявки** | Не предусмотрено |
| **24.** | **Обеспечение исполнения договора** | Не предусмотрено. |
| **225.** | **Обеспечение исполнения гарантийных обязательств** | 1. Предусмотрено в размере 5 % от цены договора, указанной в финансово-коммерческом предложении победителя или лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, по выбору претендента в виде:  1) независимой (банковской) гарантии  2) денежных средств (гарантийного удержания), которые заказчик удерживает из суммы, причитающейся Исполнителю в качестве оплаты за выполненные работы.  ***Требования к обеспечению исполнения гарантийных обязательств изложены в разделе 5 проекта договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке).*** |

».

1. В приложении № 1 (форма Заявки): после абзаца:

«- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) в рамках настоящего Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (раздел 4 документации о закупке)»

дополнить абзацем следующего содержания:

«- на момент подачи заявки совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в том числе по договору, заключаемому по итогам настоящего конкурса, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

1. Приложение № 3 «Финансово-коммерческое предложение» изложить в следующей редакции:

## « Финансово-коммерческое предложение

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. Открытый конкурс № ОК-МСП-\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_

(лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*Указывается при необходимости*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Полное наименование претендента)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Цена работ в руб., без учета НДС | Срок выполнения работ (указывается количество календарных дней дней с даты передачи исходной информации и документации Заказчиком) | Гарантийный срок (указывается количество месяцев), но не менее 24 месяцев. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | 1 этап строительства «Реконструкция контейнерной площадки №3» |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*не более 60*) календарных дней с даты передачи исходной информации и документации Заказчиком. |  |
| 2 | 2 этап строительства «Реконструкция контейнерной площадки №2» |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*не более 90*) календарных дней с даты передачи исходной информации и документации Заказчиком. |
| 3 | 3 этап строительства «Строительство АБК» |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*не более 120*) календарных дней с даты передачи исходной информации и документации Заказчиком. |
| 4 | 4 этап строительства «Реконструкция контейнерной площадки №1» |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*не более 150*) календарных дней с даты передачи исходной информации и документации Заказчиком. |
| 5 | 5 этап строительства «Реконструкция контейнерной площадки №4» |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*не более 180*) календарных дней с даты передачи исходной информации и документации Заказчиком |
|  | Итого: |  | - | - |
|  | НДС 18%: |  | - | - |
|  | Всего с НДС: |  | - | - |

1. Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по *(поставке товаров, выполнению работ, оказанием услуг)*, учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иные расходы *(указывается в соответствии с пунктом 5 Информационной карты)*, связанные с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг)* облагается НДС по ставке \_\_\_\_%, размер которого составляет \_\_\_\_\_\_\_\_/ НДС не облагается *(указать необходимое).*

2. Дополнительные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(заполняется претендентом при необходимости).*

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается дата в соответствии с пунктом   
22 Информационной карты, но не менее 60 (шестьдесят) календарных дней*) с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(поставить товар, выполнить работы, оказать услуги)* в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в Открытом конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, направленном нам в соответствии с пунктом 144 Положения о закупках, договор будет заключен с другим участником.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и информация о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) приложение № 1 – Расчет стоимости \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (работ, услуг, товаров и т.д.) на \_\_\_ листах.

2) приложение № 2 – Календарный план \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и т.д.) на \_\_\_ листах (составляется по форме соответствующего приложения к проекту договора).

**Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*М.П. (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.»

1. В таблице приложения № 4 «(сведения об опыте…») колонку «Количество поставляемого товара, работ, услуг » исключить.
2. Приложение № 5 (Проект договора) изложить в следующей редакции:

**Договор № НКП УРАЛд-\_\_/\_\_\_/\_\_\_**

**на выполнение работ**

г. Екатеринбург «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании  *(должность, Ф.И.О. – полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего Договора, например: устава, доверенности от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)*

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается полностью организационно-правовая форма юридического лица и наименование юридического лица, соответствующие его уставу)*

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, Ф.И.О. - полностью)*

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего Договора, например: устава/ доверенности от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_и т.д. )*

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

* 1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по актуализации проекта реконструкции контейнерного терминала Блочная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге (далее – «Работы»).

1.2. Содержание и требования к Работам изложены в Техническом задании (приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3*.* Срок выполнения Работ по настоящему Договору – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней с даты передачи исходной информации и документации Заказчиком.

1.4. Результатом Работ по настоящему Договору является разработанная Исполнителем проектная документация по реконструкции контейнерного терминала Блочная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге (далее – «проектная документация»), согласованная Свердловской железной дорогой, Управлением внешнего благоустройства Администрации г. Перми и теплоснабжающей организацией.

Проектная документация предназначена для использования Заказчиком для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции контейнерного терминала Блочная. Результат Работ по настоящему Договору должен отвечать указанным целям использования проектной документации.

2. Права и обязанности Сторон

**2.1. Заказчик обязан:**

2.1.1. В течение 30 дней с даты заключения договора передать Исполнителю исходную информацию и документацию для выполнения Работ определенную п.п. 12.1., 23.1. Технического задания (приложение № 1).

2.1.2. Принять результаты Работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.3. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

2.1.4. Назначить ответственное лицо за проведение Работ по настоящему Договору для согласования и решения текущих вопросов в период выполнения Работ Исполнителем.

2.1.5. Обеспечить доступ работников Исполнителя к месту проведения Работ.

**2.2. Заказчик вправе:**

2.2.1. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

**2.3. Исполнитель обязан:**

2.3.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику результаты Работ в предусмотренные настоящим Договором сроки.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации установленным  ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП 31.03.2001 «Производственные здания», СНиП 11-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 111-10-75 «Благоустройство территории», СНиП 2.05-02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 2.05-07-91 «Промышленный транспорт» и другим государственным стандартам, быть согласованными с Свердловской железной дорогой, Управлением внешнего благоустройства Администрации г. Перми, теплоснабжающей организацией и иметь положительную оценку экспертной организации.

2.3.2. Устранять недостатки в результатах Работ, допущенные по его вине, своими силами и за свой счет.

2.3.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работ, а также о возникновении обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ.

2.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

2.3.5. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

2.3.6. Обеспечить доступ представителя Заказчика к Объекту по адресу г. Пермь, ул. Докучаева, д. 60, или его части в рабочее время с 08-00 до 17-00 ч., для осуществления контроля над ходом выполнения Работ.

2.3.7. Приступить к выполнению работ с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

2.3.8. Осуществлять устранение недостатков в результатах Работ, в том числе устранение замечаний, выданных Заказчику экспертной организацией в рамках отдельного договора на проведение государственной или негосударственной экспертизы проектной документации, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика.в период Гарантийного срока по настоящему Договору - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

2.3.9. В случае привлечения субподрядчиков Исполнитель осуществляет организацию и координацию работ и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных работ субподрядчиком.

**2.4. Исполнитель вправе:**

2.4.1. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков. Субподрядчики должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

3. Цена Работ и порядок оплаты

3.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, обязуется оплатить Исполнителю \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС – 18% \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Смета на выполнение Работ (приложение № 4) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Оплата Работ производится после подписания Сторонами акта сдачи–приемки выполненного последнего этапа Работ формы ФПУ-26 на основании счета на весь объем выполненных работ, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета на весь объем выполненных работ, счета-фактуры (с учетом условий раздела 5 настоящего договора об обеспечении исполнения гарантийных обязательств).

4. Порядок сдачи и приемки Работ

4.1. По завершении этапа Работ Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки этапа выполненных Работ формы ФПУ-26, а также результат этапа Работ на бумажном и электронном носителях в количестве 4 (четырех) экземпляров.

По завершению последнего этапа выполненных Работ Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки последнего этапа выполненных Работ формы ФПУ-26, счет на весь объем выполненных работ, счет-фактуру, а также результат этапа Работ на бумажном и электронном носителях в количестве 4 (четырех) экземпляров.

Кроме того, Исполнитель вместе с указанными документами представляет обеспечение исполнения обязательств по устранению недостатков Работ в течение гарантийного периода в виде банковской гарантии на гарантийный период либо заявление о выборе способа обеспечения указанных обязательств в виде гарантийного удержания денежных средств из суммы, причитающейся Исполнителю в качестве оплаты за работы, в соответствии с условиями, изложенными в разделе 5 настоящего договора.

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки этапа выполненных Работ направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки этапа Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки этапа Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

4.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

4.4. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

**5. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств.**

Обеспечение исполнения обязательств по устранению недостатков в результате Работ, в том числе устранение замечаний, выданных Заказчику экспертной организацией в рамках отдельного договора на проведение государственной или негосударственной экспертизы проектной документации, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика в период гарантийных обязательств оформляется в виде банковской гарантии (далее – банковская гарантия на гарантийный период) или гарантийного удержания.

5.1. Брантии, а именно неисполнение панковская гарантия на гарантийный период должна быть выдана одним из банков, указанных в приложении № 5 к настоящему договору.

5.2. Исполнитель обязуется оформить в пользу Заказчика банковскую гарантию не менее чем за 10 (десяти) календарных дней до даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ последнего этапа формы ФПУ-26.

5.3. Банковская гарантия на гарантийный период оформляется в соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящей конкурсной документации.

5.4. В банковской гарантии на гарантийный период должны быть указаны:

1) дата выдачи;

2) принципал;

3) бенефициар (заказчик);

4) гарант;

5) дата и номер договора, способ закупки, номер и ее наименование;

6) денежная сумма, подлежащая выплате;

7) полное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН бенефициара, принципала, а в отношении гаранта также номер и дата выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по банковской гарантии на гарантийный период.

5.5. Банковская гарантия на гарантийный период должна быть безусловной и безотзывной (гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем порядке).

5.6. Банковская гарантия на гарантийный период также должна содержать:

1) обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения требования бенефициара (заказчика), в котором должны быть перечислены обязательства принципала по договору, обеспеченные банковской гарантией на гарантийный период, неисполненные Принципалом, без необходимости представления решения арбитражного суда, вынесенного против принципала, а также любого иного доказательства факта нарушения принципалом своих обязательств по договору;

2) обязанность Гаранта выплатить Бенефициару любую сумму, не превышающую размер банковской гарантии, не позднее 5 календарных дней с момента получения письменного требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом своих обязательств;

3) обязательство Гаранта перед Бенефициаром, предусмотренное настоящей гарантией, ограничивается суммой, на которую выдана гарантия. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается исполненным при условии фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара;

4) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

5) условие, согласно которому допускается передача бенефициаром права требования по банковской гарантии на гарантийный период другому лицу при соблюдении условий, предусмотренных статьей 372 Гражданского кодекса Российской Федерации;

6) условие, согласно которому обязательства гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии на гарантийный период прекращаются только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации;

7) условие, согласно которому гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования только в случае, предусмотренном статьей 376 Гражданского кодекса Российской Федерации;

8) условие, согласно которому ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;

9) условие, согласно которому требование Бенефициара об уплате указанной в гарантии суммы, реквизиты счета, указанные Бенефициаром в требовании платежа по гарантии, могут быть представлены Гаранту в письменной форме по адресу места нахождения Гаранта либо в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ), с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этой системы;

10) указание на то, что сведения о Принципале в объеме, определенном статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях» передаются гарантом в бюро кредитных историй;

11) указание на то, что Гарантом соблюдаются нормативы достаточности капитала банка (Н1) и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) в размерах, предусмотренных Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» на последнюю отчетную дату и на дату выдачи гарантии.

12) основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией - обязательство исполнения Принципалом гарантийных обязательств по договору, заключаемому по итогам конкурса;

13) обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно неисполнение Принципалом обязательств по устранению недостатков работ в течение гарантийного периода, определенного в настоящем договоре, заключаемом по итогам конкурса;

14) условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня выдачи банковской гарантии на гарантийный период;

15) условие, согласно которому бенефициар вправе предъявлять требование в течение всего срока действия банковской гарантии на гарантийный период.

5.7. Не допускается включение в условия банковской гарантии на гарантийный период требования о предоставлении бенефициаром гаранту вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, карточки с образцами подписей уполномоченных лиц бенефициара.

5.8. Вместе с банковской гарантией на гарантийный период участник представляет документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.

5.9. Срок действия обеспечения надлежащего исполнения обязательства исполнителя по устранению недостатков работ в течение гарантийного периода должен превышать срок истечения гарантийных обязательств по последнему этапу работ не менее чем на 1 календарный месяц.

5.10. Обеспечение надлежащего исполнения обязательства исполнителя по устранению недостатков работ в течение гарантийного периода представляется в размере 5 % от цены договора.

5.11. В случае не оформления Исполнителем в пользу Заказчика банковской гарантии в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, Заказчик, в качестве обеспечения надлежащего исполнения договора, удерживает гарантийное обеспечение из суммы, причитающейся Исполнителю в качестве оплаты за работы (далее – гарантийное удержание).

5.12. Гарантийное удержание является разновидностью обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору в период гарантийного срока.

5.13. Гарантийное удержание компенсирует неисполнение обязательств Исполнителя по устранению выявленных в период гарантийного срока недостатков выполненных работ. При этом ответственность Исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору не ограничивается суммой гарантийного удержания.

5.14. Возврат гарантийного удержания осуществляется в течение 30 календарных дней по истечении гарантийного срока по последнему этапу работ, при условии надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору.

5.15. На период продления гарантийного срока Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительную банковскую гарантию, размер которой указан в п.5.10 настоящего договора.

**6. Ответственность Сторон**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок обязательств / цены настоящего Договора за каждый день просрочки*.*

6.3.В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пять) % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

6.4. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Заказчиком путем направления Исполнителю заявления о зачете встречных однородных требований и удержания причитающихся сумм неустойки (пени, штрафа) из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за выполненные Работы по настоящему Договору. Если Заказчик по какой-либо причине не направит Исполнителю заявления о зачете встречных однородных требований и не удержит сумму неустойки, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

**7. Конфиденциальность**

7.1. Информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Исполнитель в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ гарантирует:

- надлежащее качество принятых в проектной документации технических решений и их соответствие действующим нормативным документам, в том числе государственным стандартам и техническим условиям, сертификатами, техническими паспортам, а также иным документам, удостоверяющих их качество;

- надлежащее качество применяемых в проекте материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;

- соблюдение режима конфиденциальности в отношении результата Работ по настоящему Договору, а также всех сведений, ставших известными Исполнителю, в связи с исполнением настоящего Договора.

8.2. В случае, если в течение гарантийного периода в результатах Работ будут выявлены недостатки либо результат Работ не будет отвечать целям для которых он был создан, Исполнитель производит устранения выявленных недостатков и (или) несоответствий за свой счёт.

8.3. Заказчик направляет Исполнителю уведомление о необходимости устранения выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом,  позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Исполнителя.

8.4. Исполнитель обязан произвести устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Исполнителя.

Расходы Исполнителя, связанные с устранением выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ, Заказчиком не возмещаются.

8.5. Заказчик вправе произвести устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ своими силами или силами третьих лиц с последующем возмещением Исполнителем понесенных Заказчиком расходов, при этом Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление об устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ своими силами. Исполнитель производит возмещение понесенных Заказчиком расходов на устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты направления Исполнителю уведомления о возмещении понесенных расходов с приложением подтверждающих документов.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной власти.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 10.2 настоящего Договора.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Свердловской области.

**11. Порядок внесения**

**изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком во внесудебном порядке в любой момент путём направления письменного уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты на выполнение Работ, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

**12. Срок действия Договора**

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

**13. Антикоррупционная оговорка**

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.ru.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

13.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 14.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 14.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 14.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

**14. Гарантии и заверения Исполнителя**

14.1. Исполнитель в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения и в период действия настоящего Договора:

14.1.1. Исполнитель является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14.1.2. Исполнителем соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Исполнителя;

14.1.3. настоящий Договор от имени Исполнителя подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

14.1.4. заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Исполнитель, а также любого положения законодательства Российской Федерации;

14.1.5. не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

14.1.6.  совокупный размер обязательств по соответствующим договорам подряда, заключенным Исполнителем с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Исполнителем был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, членом которой он является, в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

14.1.7. субподрядчики, привлекаемые Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим соответствующие работы.

**15. Прочие условия**

15.1. Право собственности и исключительные права на результат Работ по настоящему Договору принадлежат Заказчику.

15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

15.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость выполненных Работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора.

15.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

15.7. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

15.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.9. К настоящему Договору прилагаются:

15.9.1. Техническое задание (приложение № 1);

15.9.2. Календарный план (приложение № 2);

15.9.3. Протокол согласования договорной цены (приложение № 3);

15.9.4. Смета на выполнение Работ (приложение № 4);

15.9.5. Перечень банков, юридических и физических лиц, чья независимая гарантия может быть принята в качестве обеспечения договора (приложение № 5).

**16. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон**

**Заказчик:**  Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Юридический адрес: Российская Федерация Москва, 125047, Оружейный пер., д. 19

ИНН/КПП 7708591995/997650001

ОГРН 1067746341024

Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер»

КПП 665945001

Место нахождения и почтовый адрес филиала: Российская Федерация 620027,

г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 8

тел.: (343) 380-12-00

Банковские реквизиты: р/сч. 40702810600280107758 в филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге БИК 046577952 к/сч. 30101810400000000952

**Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Место нахождения: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_,адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*р/счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, к/счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

тел. *\_\_\_\_\_\_\_\_*, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№ НКП УРАЛд-\_\_/\_\_\_/\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

Техническое задание

1. Основание для выполнения Работ (указывается документ, на основании которого выполняются работы по настоящему Договору).

2. Цель Работ (указываются ожидаемые результаты Работ).

3. Требования к Работам (указываются требования законодательства Российской Федерации и соответствующих государственных стандартов, которым должны соответствовать ожидаемые результаты Работ).

4. Содержание Работ (приводится краткое описание Работ, основные этапы).

5. Форма предоставления результатов Работ (указывается форма предоставления результатов Работ, например: акт сдачи-приемки Работ, а также результат Работ на \_\_\_\_\_\_ *(бумажном (и) /электронном)* носителе *(-ях)* в количестве \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) экземпляров (-ах). Указание формы отчетного документа, носителя, количества экземпляров, является обязательным).

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№ НКП УРАЛд-\_\_/\_\_\_/\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  этапов Работ | Цена работ в руб., без учета НДС | Срок выполнения Работ  начало-окончание  (месяц, год) | Гарантийный срок (указывается количество месяцев), но не менее 24 месяцев. |
| 1. «1 этап строительства «Реконструкция контейнерной площадки №3» |  | Не более 60 календарных дней с даты передачи исходной информации и документации Заказчиком. |  |
| 2. «2 этап строительства «Реконструкция контейнерной площадки №2» | Не более 90 календарных дней с даты передачи исходной информации и документации Заказчиком. |  |
| 3. «3 этап строительства «Строительство АБК» | Не более 120 календарных дней с даты передачи исходной информации и документации Заказчиком. |  |
| 4. «4 этап строительства «Реконструкция контейнерной площадки №1» | Не более 150 календарных дней с даты передачи исходной информации и документации Заказчиком. |  |
| 5. «5 этап строительства «Реконструкция контейнерной площадки №4» | Не более 180 календарных дней с даты передачи исходной информации и документации Заказчиком |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№ НКП УРАЛд-\_\_/\_\_\_/\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от лица Заказчика, с другой стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Работ по настоящему Договору в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. В том числе НДС (\_\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 5

к Договору на выполнение работ

№ НКП УРАЛд-\_\_/\_\_\_/\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

ПЕРЕЧЕНЬ[[1]](#footnote-1)

банков, юридических и физических лиц, чья независимая гарантия может быть принята в качестве обеспечения договора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Банк | Лимит на прием независимых гарантий, млн. руб. |
| 1 | ПАО Сбербанк России | 490 |
| 2 | Банк ГПБ (АО) | 490 |
| 3 | Банк ВТБ (ПАО) | 490 |
| 4 | Банк ВТБ 24 (ПАО) | 490 |
| 5 | АО «Альфа-Банк» | 490 |
| 6 | АО «Россельхозбанк» | 490 |
| 7 | АО ЮниКредитБанк | 490 |
| 8 | ПАО «Московский кредитный банк» | 490 |
| 9 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 350 |
| 10 | АО КБ «Ситибанк» | 350 |
| 11 | ИНГ Банк (Евразия) АО | 350 |
| 12 | ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» | 350 |
| 13 | ПАО РОСБАНК | 350 |
| 14 | БАНК «ВБРР» | 350 |
| 15 | АО «Райффайзенбанк» | 350 |
| 16 | АО АБ «РОССИЯ» | 350 |
| 17 | АО «СМП Банк» | 350 |
| 18 | ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 350 |
| 19 | ПАО АКБ «Связь-Банк» | 350 |
| 20 | ПАО «Совкомбанк» | 350 |
| 21 | Банк «Возрождение» (ПАО) | 350 |
| 22 | АО «Нордеа Банк» « | 150 |
| 23 | АйСиБиси Банк (АО) | 150 |
| 24 | ПАО «РГС Банк» | 150 |
| 25 | ООО «Экспобанк» | 150 |
| 26 | АКБ «РосЕвроБанк» (АО) | 150 |
| 27 | АО «МБСП» | 150 |

1. Приложения № 6-8 исключить.
2. Приложение № 9 считать приложением № 6

Председатель

Конкурсной комиссии филиала С.С. Шибаев

1. Исполнитель вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение Заказчику с приложением проекта банковской гарантии.

   Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует требованиям Заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление банковской гарантии предложенным банком может быть согласовано. [↑](#footnote-ref-1)