**ПРОТОКОЛ № 11/КК**

**заседания Конкурсной комиссии**

**открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»),**

**состоявшегося «27» марта 2014 года**

Присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - председатель комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - секретарь комиссии |

Приглашенные:

**Повестка дня заседания:**

1. Принятие решения по размещению заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на выполнение работ по разработке интеграционных механизмов, обеспечивающих автоматизацию процесса формирования и расчета ставки для клиента, оформления заказов клиентов на основании расчётов ставки  в подсистеме управления Транспортно-экспедиционным обслуживанием Информационной комплексной системы ОАО «ТрансКонтейнер» на основе транспортных решений, сформированных в автоматизированной системе формирования сквозных ставок.

Докладчик: ЦКПРАС Матвеева Е.А.

Заявка в АСБК: Т10047414, Т10047415, Т10047416

….

**По пункту I повестки дня заседания:**

1. В соответствии с подпунктом 3 пункта 318 Положения о закупках принято решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО «Лестэр Информационные Технологии» на следующих условиях:

**Предмет Заказа:** выполнение работ по разработке интеграционных механизмов, обеспечивающих автоматизацию процесса формирования и расчета ставки для клиента, оформления заказов клиентов на основании расчётов ставки  в подсистеме управления Транспортно-экспедиционным обслуживанием Информационной комплексной системы ОАО «ТрансКонтейнер» на основе транспортных решений, сформированных в автоматизированной системе формирования сквозных ставок.

**Количество (Объем):** работы выполняются вобъёме, необходимом для удовлетворения функциональных требований.

 **Максимальная цена договора:** 2 988 810,00 руб. (два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот десять рублей) без учета НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

**Порядок определения цены:** цена определяется составленной исполнителем на основании функциональных требований калькуляции, представленной в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

**Форма, сроки и порядок оплаты:** оплата Работ производится после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) на основании счета Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета.

**Срок** выполнения работ: 71 рабочий день со дня заключения договора.

**Место** выполнения работ: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.

2**.** Поручить начальнику отдела разработки и развития автоматизированных систем (ЦКПРАС) Матвеевой Е.А. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Лестэр Информационные Технологии».

**….**

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательКонкурсной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер»  |  |
| Секретарь Конкурсной комиссии «10» апреля 2014 год |  |

Приложение № 1

к Протоколу №11/КК

заседания Конкурсной комиссии

открытого акционерного общества

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,

состоявшегося 27 марта 2014 года

**КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

стоимости работ по разработке интеграционных механизмов, обеспечивающих автоматизацию процесса формирования и расчета ставки для клиента, оформления заказов клиентов на основании расчётов ставки  в подсистеме управления Транспортно-экспедиционным обслуживанием Информационной комплексной системы ОАО «ТрансКонтейнер» на основе транспортных решений, сформированных в автоматизированной системе формирования сквозных ставок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состав работ** | **Категория специалиста** | **Трудоёмкость, чел\*часов** | **Срок, рабочих дней** | **Стоимость, рублей без НДС** |
| ***Этап 1. Проектирование режимов работы в портале агента, портале клиента, проектирование и согласование схемы обмена с АС ФСС, требований по доработке АС ФСС*** | ***27*** | ***1 119 525*** |
| Планирование и контроль выполнения работ | Руководитель проектов | 53,1 | 27 | 146 025 |
| Детализация требований к режимам пользователя, разработка схемы обмена, детализация требований к АС ФСС | Аналитик | 320 | 22 | 880 000 |
| Согласование проектной документации с ТрансКонтейнер | Аналитик | 34 | 5 | 93 500 |
| ***Этап 2. Реализация режимов работы в портале агента, реализация схемы обмена на стороне ИКС ТК и АС ФСС*** | ***34*** | ***1 400 450*** |
| Планирование и контроль выполнения работ, сдача системы в опытно-промышленную эксплуатацию | Руководитель проектов | 73,8 | 34 | 202 950 |
| Разработка заданий на реализацию | Аналитик | 96 | 13 | 264 000 |
| Реализация режимов пользователя | Разработчик | 140 | 13 | 319 900 |
| Реализация схемы обмена со стороны ИКС ТК | Разработчик | 160 | 10 | 365 600 |
| Функциональное тестирование | Аналитик | 36 | 4 | 99 000 |
| Интеграционное тестирование | Аналитик | 40 | 5 | 110 000 |
| Развёртывание изменений на полигоне ТрансКонтейнер | Консультант | 6 | 1 | 11 700 |
| Доработка пользовательской документации | Консультант | 14 | 2 | 27 300 |
| ***Этап 3. Опытно-промышленная эксплуатация*** | ***10*** | ***468 835*** |
| Планирование и контроль выполнения работ, сдача системы в промышленную эксплуатацию | Руководитель проектов | 23,7 | 10 | 65 175 |
| Анализ хода эксплуатации, анализ вопросов, разбор причин возникновения сбойных ситуаций, уточнение алгоритмов | Аналитик | 96 | 10 | 264 000 |
| Реализация изменений в интерфейсе пользователя и схеме обмена | Разработчик | 56 | 10 | 127 960 |