**ПРОТОКОЛ № 100/ПРГ**

**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**

**аппарата управления открытого акционерного общества**

**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,**

**состоявшегося 01 октября 2014 года**

**В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Председатель ПРГ |
| 2. |  |  | Заместитель Председателя ПРГ |
| 3. |  |  | член ПРГ |
| 4. |  |  | член ПРГ |
| 5. |  |  | член ПРГ |
| 6. |  |  | член ПРГ |
|  |  |  | секретарь ПРГ |

Состав ПРГ – 8 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме № ОКэ/014/ЦКПИТ/0083 на право заключения договора на выполнение работ по созданию эскизного проекта Территориально Распределённой Структуры Центров Обработки данных ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014 году (далее – Открытый конкурс).

**По пункту I повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:** | **01.10.2014 14:00** |
| **Место проведения процедуры рассмотрения заявок:** | **125047, Москва, Оружейный переулок, д.19** |
| **Лот № 1** | |
| Предмет договора: | выполнение работ по созданию эскизного проекта Территориально Распределённой Структуры Центров Обработки данных ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014 году. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 2 800 000,00 Российских рублей без учета НДС |

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме следующих претендентов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер заявки | Сведения об организации  (ИНН, КПП, ОГРН, Наименование организации) | Цена предложения претендента без учета НДС |
| 1 | 7721163646, 770501001, 1027739254025  ЗАО «Астерос» | 2 716 160,00 Российских рублей |

1.2. Признать Открытый конкурс по Лоту № 1 несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2 пункта 2.9.10. документации о закупке (на участие в Открытом конкурсе подана одна заявка);

1.3. В соответствии с пунктом 141 Положения о закупках и пунктом 2.9.11 документации о закупке принять решение о заключении договора с единственным участником подавшим предложение, ЗАО «Астерос», путём размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

**Предмет договора:** выполнение работ по созданию эскизного проекта Территориально Распределённой Структуры Центров Обработки данных ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014 году.

**Цена договора:** 2 716 160,00 руб. (два миллиона семьсот шестнадцать тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек) без учета НДС (НДС по ставке 18% начисляется отдельно и составляет 488 908,80 (четыреста восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемь рублей 00 копеек).

В цену договора входят все расходы, связанные с выполнением работ, уплатой налогов и других обязательных платежей, кроме НДС (указывается отдельной строкой)

**Требования к качеству выполняемых работ:** работы должны соответствовать техническому заданию, требованиям законодательства Российской Федерации, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ).

**Срок начала выполнения работ:** в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания договора.

**Срок выполнения работ:** 80 календарных дней с даты подписания договора.

**Срок предоставления гарантии на выполненные работы:** 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приёмки последнего этапа выполненных работ на условиях прописанных в техническом задании.

**Условия оплаты:**

Оплата выполненных работ производится по этапам в соответствии с Календарным планом (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Оплата каждого этапа выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании счета Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта сдачи–приемки выполненного этапа работ.

**Место выполнения работ:** 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19

**Срок действия договора:** с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**Сведения об объеме и сроках выполняемых работ:** сведения об объеме и сроках выполняемых работ приведены в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

**Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке  
ОТС-тендер (**[**http://otc.ru/tender**](http://otc.ru/tender)**), сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель ПРГ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Заместитель председателя ПРГ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Члены ПРГ: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Секретарь ПРГ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

«03» октября 2014 г.

Приложение №1

к Протоколу № 100/ПРГ

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии

аппарата управления открытого акционерного общества

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,

Состоявшегося 01октября 2014 года

**Сведения об объеме выполняемых работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Кол-во чел/часов** | **Кол-во человек** | **Стоимость чел/час без НДС** | **Цена работ, руб., без учета НДС** | **Общий срок выполнения работ, календарных дней** | **Отчетные документы** |
| **1** | **2** |  |  |  | **3** | **4** |  |
| **1.** | Обследование ИТ-инфраструктуры основных узлов ЦОД ОАО «ТрансКонтейнер» | 640 | 4 | 1 498,00 | 958 720,00 | 20 | Акт обследования |
| **2.** | Разработка технического задания на эскизное проектирование ТР-ЦОД | 160 | 2 | 999,00 | 159 840,00 | 10 | Техническое задание на эскизное проектирование |
| **3.** | Разработка концепции инфраструктуры ТР-ЦОД | 400 | 2 | 1 598,00 | 639 200,00 | 25 | Концепция ТР-ЦОД |
| **4.** | Эскизное проектирование  ТР-ЦОД | 400 | 2 | 2 396,00 | 958 400,00 | 25 | Эскизный проект  ТР-ЦОД |
| **Итого:** | | 1600 |  |  | 2 716 160,00 | 80 |  |