## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [7 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [7 empty] | Заказчик
|  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2021 г. | [7 empty] | "___"_____________2021 г.
Наименование объекта: |  |  |  | капитальный ремонт подкранового пути №6, инв. №001/01/00020051 контейнерного терминала Калининград филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге,
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [8 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4
Раздел 1.
1 | Снятие и установка тупиковых упоров на подкрановых путях для козловых кранов (для ремонтных работ пути - существующие) | [8 empty] | 1 путь | 1
2 | Демонтаж и Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для козловых кранов весом до 10 кг (существующие) | [8 empty] | 1 путь | 1
3 | Путь из одной нити разборка рельсовых путей (155 м правой нити) | [8 empty] | 1 звено длиной 12,5 м | 12.4
4 | Демонтаж балок фундаментных длиной до 6 м | [8 empty] | 100 шт. сборных конструкций | 0.24
5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (основание под ж/б балками) | [8 empty] | 100 м3 конструкций | 0.0775
6 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | [8 empty] | 1 т груза | 105
7 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 28 км (I класс груза) | [8 empty] | 1 т груза | 105
8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня с уплотнением | [8 empty] | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.434
9 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | [8 empty] | м3 | 52
10 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | [8 empty] | 100 шт. сборных конструкций | 0.24
11 | Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 235 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 т | [8 empty] | м3 | 35.9
12 | Ремонт заземления подкрановых путей | [8 empty] | 1 заземляющая перемычка | 26
13 | Проводник заземляющий П-750 | [8 empty] | шт. | 26
14 | Путь из одной нити устройство рельсовых путей (по ж/б балкам, рельсы существующие) | [8 empty] | 1 звено длиной 12,5 м | 12.4
15 | ПРОКЛАДКА ЦП-143 II КАТЕГОРИЯ, ГОСТ Р 56291-2014 старогодная | [8 empty] | шт | 216
16 | ПРОКЛАДКА ЦП-328 2 КАТЕГОРИЯ 3, ТУ 2539-161-01124323 старогодная | [8 empty] | шт | 216
17 | [*] Подкладка старогодная для повторной укладки в путь КБ-50 | [8 empty] | шт. | 96
18 | Болт М22-8GХ75.48 22Х75 16016 старогодний | [8 empty] | шт. | 264
19 | Шайба 40С2А 45Х25Х25 1855-085 старогодний | [8 empty] | шт. | 264
20 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный (с выправкой и рихтовкой пути) | [8 empty] | 1000 м3 балласта в призме | 0.0465
21 | Щебень из плотных пород для балластного слоя железнодорожного пути марка: 1400, фракция 25-60 мм | [8 empty] | м3 | 55.8
22 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный | [8 empty] | 1 км пути | 0.155
23 | Нивелировка рельса подкранового пути | [8 empty] | 1 п. м рельса | 310
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта
От Подрядчика: | [5 empty] | _____________________
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: | [5 empty] | _____________________
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.